## project
Dalle Pad | [5 empty] | Quando Nulo, | [48 empty] | Os Períodos são equivalentes a dias úteis de trabalho da equipe
[6 empty] | atividades realizadas por | Semana Selecionada: | [5 empty] | 1 |  |  |  | Planejado |  |  |  |  | Atual |  |  |  | % Completo |  |  |  |  | Atual (além do planejado) | [9 empty] | % Completo (além do planejado) | [13 empty] | (Segunda a Sexta-Feira)
todos os integrantes.
[8 empty] | 1ª SEMANA |  |  |  |  | 2ª SEMANA |  |  |  |  | 3ª SEMANA |  |  |  |  | 4ª SEMANA |  |  |  |  | 5ª SEMANA |  |  |  |  | 6ª SEMANA |  |  |  |  | 7ª SEMANA |  |  |  |  | 8ª SEMANA |  |  |  |  | 9ª SEMANA |  |  |  |  | 10ª SEMANA |  |  |  |  | 11ª SEMANA |  |  |  |  | 12ª SEMANA |  |  |  |  | 13ª SEMANA |  |  |  |  | 14ª SEMANA |  |  |  |  | 15ª SEMANA |  |  |  |  | 16ª SEMANA |  |  |  |  | 17ª SEMANA |  |  |  |  | 18ª SEMANA
| INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | PERCENTUAL | NOME DO |  | 29/02 - 04/03 |  |  |  |  | 07/03 - 11/03 |  |  |  |  | 14/03 - 18/03 |  |  |  |  | 21/03 - 25/03 |  |  |  |  | 28/03 - 01/04 |  |  |  |  | 04/04 - 08/04 |  |  |  |  | 11/04 - 15/04 |  |  |  |  | 18/04 - 22/04 |  |  |  |  | 25/04 - 29/04 |  |  |  |  | 02/05 - 06/05 |  |  |  |  | 09/05 - 13/05 |  |  |  |  | 16/05 - 20/05 |  |  |  |  | 23/05 - 27/05 |  |  |  |  | 30/05 - 03/06 |  |  |  |  | 06/06 - 10/06 |  |  |  |  | 13/06 - 17/06 |  |  |  |  | 20/06 - 24/06 |  |  |  |  | 27/06 - 01/07
ATIVIDADE | PLANEJADO | PLANEJADA | ATUAL | ATUAL | COMPLETO | RECURSO |  |  | PERÍODOS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Reunião de Kickoff do Projeto | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Definição da Ideia de Projeto | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
Apresentação da Ideia de Projeto | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Desenvolver Termo de Abertura de Projeto | 7 | 4 | 7 | 4 | 100%
PLANO DE PROJETO | 11 | 15 | 11 | 15 | 100%
Motivação e Justificativa | 11 | 1 | 11 | 1 | 100% | Luís Felipe Mazzuchetti Ortiz
Especificação Técnica e Escopo | 11 | 1 | 11 | 1 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Revisão da Literatura e Trabalhos Correlatos | 12 | 3 | 12 | 3 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Metodologia | 15 | 4 | 15 | 4 | 100% | Luís Felipe Mazzuchetti Ortiz
Planejamento de Riscos | 19 | 3 | 19 | 3 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Cronograma e Gantt | 22 | 4 | 22 | 4 | 100% | Leonardo Winter Pereira
COMPRA DE MATERIAL | 25 | 26 | 25 | 26 | 100%
Materiais encontrados em Curitiba | 25 | 1 | 25 | 1 | 100%
Materiais brasileiros | 25 | 11 | 25 | 11 | 100%
Materiais importados | 25 | 26 | 25 | 26 | 100%
ETAPA 1 | 26 | 10 | 26 | 10 | 100%
Desenvolver diagramas esquemáticos (hardware) | 26 | 5 | 26 | 5 | 100% | L. F. M. Ortiz, L. Z. Cordeiro
Desenvolver uma versão inicial do hardware | 31 | 5 | 31 | 5 | 100% | L. F. M. Ortiz, L. Z. Cordeiro
Desenvolver diagramas de classes (software) | 26 | 10 | 26 | 10 | 100% | Leonardo Winter Pereira
ETAPA 2 | 36 | 20 | 36 | 20 | 100%
Invólucro | 36 | 8 | 36 | 8 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Projetá-lo (via software), com base nos datasheets | 36 | 5 | 36 | 5 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Confecção do Invólucro | 41 | 3 | 41 | 3 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Iniciar desenvolvimento do aplicativo para Android | 36 | 20 | 36 | 20 | 100% | Luís Felipe Mazzuchetti Ortiz
Projetar e confeccionar a PCB | 36 | 15 | 36 | 15 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Projetar PCB através dos diagramas (via software) | 36 | 4 | 36 | 4 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Confeccionar PCB (se possível duas, por segurança) | 40 | 11 | 40 | 11 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Soldar todos os componentes necessários na PCB | 51 | 5 | 51 | 5 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
ETAPA 3 | 56 | 15 | 56 | 15 | 90%
Montagem dos componentes externos no invólucro | 56 | 3 | 56 | 3 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Testes de funcionamento da PCB | 59 | 3 | 59 | 3 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Finalização do aplicativo para Android | 56 | 15 | 56 | 15 | 90% | Luís Felipe Mazzuchetti Ortiz
Montagem do produto final | 68 | 3 | 68 | 3 | 100%
ETAPA 4 | 71 | 10 | 71 | 10 | 0%
Detalhes finais | 71 | 10 | 71 | 10 | 0%
DEFESA DO PROJETO | 81 | 5 | 81 | 5 | 0%
Testes finais (garantia) | 81 | 3 | 81 | 3 | 0%
Ensaio pré-defesa | 84 | 2 | 84 | 2 | 0%
Criação da apresentação | 81 | 5 | 81 | 5 | 0%
ARTIGO ACADÊMICO | 11 | 80 | 11 | 80 | 40%
Montagem do Documento de acordo com ABNT e NBR | 11 | 2 | 11 | 2 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Introdução | 13 | 9 | 13 | 9 | 100%
Tema | 13 | 3 | 13 | 3 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Delimitação do estudo | 13 | 3 | 13 | 3 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Problema | 13 | 3 | 13 | 3 | 100% | Luis Felipe Mazzuchetti Ortiz
Objetivos | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%
Justificativa | 17 | 3 | 17 | 3 | 100% | Lucas Zimmermann Cordeiro
Procedimentos metodológicos | 17 | 3 | 17 | 3 | 100% | Luis Felipe Mazzuchetti Ortiz
Embasamento teórico | 17 | 3 | 17 | 3 | 100% | Leonardo Winter Pereira
Estrutura do trabalho | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Banca examinadora | 20 | 2 | 20 | 2 | 100%
Fundamentação teórica | 22 | 14 | 22 | 14 | 50%
MIDI | 22 | 9 | 22 | 9 | 80%
Desenvolvimento | 36 | 35 | 36 | 35 | 20%
Resultados e conclusões | 71 | 7 | 71 | 7 | 0%
Considerações finais | 78 | 4 | 78 | 4 | 0%
Resumo e Abstract | 82 | 2 | 82 | 2 | 0%
Possíveis correções apontadas pelos patrocinadores | 86 | 7 | 86 | 7 | 0%